## Contacts
Please fill the fields below before edit findings tab!
Név | GitHub user | Email
Halbaksz Roland | redcoreit | redcoreit@gmail.com

## Findings
Id | Short desc | Status | Commit | Description | Comment | Edited By
1 | Bin mappák törlése | Complete | b504601 | Nem kellenek sehova, pls vegyétek ezeket ki a repo-ból (gitignore) | OK | Halbaksz Roland | Szloboda Dániel
2 | Egy projekt | Complete | b504601 | ChartGearView projekt és a fő projekt egyesítése. | Törölve lesz | Halbaksz Roland | Szloboda Dániel
3 | Projekt struktúra | Complete | b504601 | Kérnénk a projket átstruktúrálását a következők szerint. GearBox.Core: a implementációs kódok, és a framework interface készlete de csak az amit használtok. GearBox.Test: unit tesztek és a hozzájuk szükséges kódok. GearBox.Visualisation: ide pedig a vizuális megjelenítéshez szükséges kódokat kellene rakni. | OK | Halbaksz Roland | Szloboda Dániel
4 | Projekt struktúra 2 | Complete | b504601 | A GearBox.Core implementáció kódja különüljön el (mappa szinten) a framework kódjától. Ez az egyszerű frissítés célját szolgálja! | OK | Halbaksz Roland | Szloboda Dániel
5 | Mappa szerkezet | Complete | b504601 | Kövesse a mappa szerkezete a 3as pontban leírt struktúrát: GearBox\src\GearBox.Core, GearBox\src\GearBox.Test, GearBox\src\GearBox.Visualisation | OK, de Vizualizáció nincs! | Halbaksz Roland | Szloboda Dániel
6 | Mappa szerkezet 2 | Complete | b504601 | Minden felhasznált dokumentumot (írott vagy digitális) kérnénk szépen elhelyezni a GearBox\Docs\ könyvtár alá! | OK | Halbaksz Roland | Szloboda Dániel
7 | Mappa szerkezet 3 | Complete | b504601 | Minden 3rd party library-t kérnénk a GearBox\Refs\ könyvtár alá helyezni. Természetesen a jdk-t nem! | Referenciákat nem tudunk áthúzni mappa szinten | Halbaksz Roland | Szloboda Dániel
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29